## Sheet1
JADWAL PEMBANGUNAN
(Nama Perusahaan/Perorangan)
(Nomor PL)
(Luas)
*Kotak yang di arsir estimasi progres
No | Uraian Pekerjaan | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PENGURUSAN LEGALITAS LAHAN
1. | PKKPR
2. | Izin Peralihan Hak
3. | Balik nama PL,SPPT,SKPT
4. | Pengurusan SHGB/IMB
5.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/KONSTRUKSI
1. | Tahap Persiapan (clear & Clean)
2. | Pengecoran Struktur Pondasi awal dan Bowplank
3. | Pengerjaan Struktur Rangka Bangunan
4. | Pemasangan dinding (bata/batako/partisi)
5. | Pengerjaan Dak atau Atap
TAHAP ARSITEKTUR
1. | Plesteran, acian, & plafond
2. | Pemasangan kusen, pintu, dan jendela
3. | Pemasangan sanitary (closet, wastafel, shower, dll.)
4.
5.
TAHAP MEKANIKAL/ELEKTRIKAL
1. | Instalasi listrik (MCB, kabel, stop kontak, lampu)
2. | Instalasi AC/ventilasi/ducting bila diperlukan
3.
4.
5.
TAHAP FINISHING
1. | Pengecatan dinding & finishing plafond
2. | Pekerjaan landscape/taman, pagar, jalan akse
3. | Pembersihan akhir (final cleaning)
4.
5.
(Tanggal, Bulan, Tahun)
(Materai +TTD + Stempel)
(Nama + Jabatan)